附件三：

服务水平协议

甲方：江苏常熟农村商业银行股份有限公司

乙方：

- 本协议为《xxxxx合同》（下称主合同）的有效组成，是甲、乙双方就服务水平的相关事宜达成的协议。

- 一、目标

本服务水平协议（SLA）的目标是为了清晰的定义由乙方在     项目中为甲方提供的服务水平管理，本SLA主要为：

- 1.描述由乙方为甲方提供的服务内容；

- 2.明确甲方对乙方所提供服务水平的期望；

- 3.规范和加强甲方对乙方所提供服务水平的控制。

双方将针对本项目制定明确的职责分工表用来确定计划和管理服务水平协议的角色和职责。

- 二、协议期限

根据双方达成的一致要求，本协议的有效期与主合同期限一致；主合同未约定有效期的，本协议至主合同全部履行完毕之日止。

- 三、双方职责

- （一）乙方职责

乙方将完成工作说明书描述的服务水平衡量和目标。另外，乙方将：

- 1.立即向甲方管理层汇报发现的问题；

- 2.帮助甲方管理SLA；

- 3.任何可能影响乙方向甲方提供SLA中规定服务的服务能力的事件，乙方应尽早向甲方提供预警信息。事件包括但不限于：组织架构变更、技术变更、职能变更；

- 4.协助甲方及时解决生产事件。当问题产生时，应尽快采取适当的措施识别并修复问题。

- （二） 甲方职责

- 1.甲方将尽快将问题汇报给双方管理层；

- 2.协助乙方管理SLA；

- 3.提供任何可能影响乙方向甲方提供SLA中规定服务的服务能力的事件信息，包括但不限于：组织架构变更、技术变更、职能变更。

四、服务内容

参见工作说明书（SOW）或主合同相关内容。

五、问题管理流程

- （一） 问题处理流程

- 1.甲方或乙方均可以首先提出对问题解决方案有不同意见的看法；

- 2.双方管理层将决定问题是否需要提升到双方最高管理层；

- 3.及时召开相关的会议讨论和解决问题，问题的相关文档应提前一天发送到与会者；

- 4.如有必要，双方管理层在永久性解决方案出台之前可以先共同达成一套临时性的解决方案。乙方可以在会后与各利益相关方沟通并达成永久性的解决方案。如果问题协商难以解决时，双方可向甲方所在地人民法院提出诉讼。

- （二）问题升级流程

- 1.甲方或者乙方都有可能首先提出该流程；

- 2.首先提出的一方应及时通知对方问题升级流程已经启动；

- 3.问题升级的层次在甲方和乙方之间应当保持一致，直至解决该问题。

- （三）联络表

| 人员姓名 | 职务 | 电话 |
| --- | --- | --- |
|  | 商务代表 |  |
|  | 总经理 |  |
|  | 项目经理 |  |

六、汇报流程

乙方管理层按照固定的报告格式每月向甲方提交SLA执行情况报告。报告将包括“实际情况和目标的对比”、对比结果不一致的分析以及针对重要问题的讨论。

另外，乙方应当在每月向甲方提交工作报告，包括项目情况跟踪及问题报告等递交给甲方项目管理人员。

七、服务水平和指标

（一）乙方提供的服务必须满足服务水平和指标要求；否则，按每项罚则约定扣减相应的金额；扣减金额以人民币计算，乙方同意直接由甲方从合同款项中扣除。主合同有违约责任限额约定的，罚则中费用扣减合计金额应遵守该约定；如主合同未约定的，则累计扣减金额不超过合同总价款的30%。

乙方同意并授权其派驻甲方的项目经理具有项目管理权利以及相应的签字权，项目经理在项目实施过程中签署的相关文件的法律责任（包括确认违约事实以及违约责任承担的文件），乙方表示由其承担。

（二）服务标准及罚则，具体见附件《服务标准及罚则》。

■ 项目、软件采购类      □ 技术服务类     □ 软件维保类     □ 硬件采购类

□ 硬件维保类

八、SLA变更

SLA可以根据甲方在项目过程中的实际需求进行变更，本章定义了以下变更管理流程：

- 1.双方应至少每半年对SLA协议进行一次回顾。任何一方都可根据本协议提出修订要求，SLA的变更可以通过谈判的形式在月度例会上进行讨论。对无法达成一致观点的问题可以通过本协议第5点问题处理流程和问题升级流程解决。

- 2.如果出现以下条件的SLA变更时，双方将需要重新签订一套新的SLA，条件包括但不限于：协议执行的时间需要增加一年以上；SLA的服务范围在本协议基础上扩大了40%以上；其他双方协商一致的重大变更。

九、附则

本协议在双方法定代表人（或授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。若由委托代理人签字须提供法定代表人委托授权书。

甲方：江苏常熟农村商业银行股份有限公司   乙方：

法定代表人                               法定代表人

或授权代理人：                           或授权代理人：

日期：                                   日期：

附件：

服务标准及罚则

一、项目、软件采购类

| 服务指标名称 | 服务指标定义 | 服务指标标准和要求 | 服务标准计算 | 服务标准阈值 | 罚则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员稳定性 | 衡量乙方是否为甲方提供了一个稳定的项目团队 | 乙方项目核心成员不得更换；非核心成员变动提前一个月申请经甲方允许以同等能力人员在一定范围内进行更换； | 1.核心人员变动率=变动的核心人员数/总核心人员数 2.人员整体变动率=变动的所有人员数/总人员数 | 1.核心人员变动率=0； 2.人员整体变动率进度偏差率≤10% | 1. 乙方人员未经甲 方同意擅自缺勤或离场的，非核心人员扣罚3000元/人天； 核心人员8000元/人天 2. 乙方核心人员变动，50000元/人次 |
| 进度偏差率 | 衡量乙方项目进度管理水平是否满足甲方要求 | 乙方应该采取合理的管理措施将进度偏差控制在甲方可接受的范围内 | 进度偏差率=（延期天数/原计划工期）*100% | 进度偏差率≤10% | 进度偏差率每超过10%一个百分点，扣罚合同金额的1% |
| 问题风险处理时效 | 衡量乙方是否及时妥当响应甲方提出的项目问题和风险 | 乙方在甲方要求的时间内完成服务响应 | 响应及时率=（规定时间内按时响应次数/要求响应次数）*100% | 响应及时率=100% | 响应及时率每低于标准的5%，扣罚合同金额0.1% |
| 服务质量 | 衡量乙方项目服务质量水平是否满足甲方要求 | 1.UAT 阶段测试的 缺陷应该少于系统集成测试和 UAT 测试阶段缺陷总数的15%； 2.系统上线后不能发生重大质量缺陷，造成甲方业务或声誉损失； 3. 重大缺陷解决时效性应根据甲方要求的时限内解决 | 1. UAT测试阶段缺陷比例=UAT 测试阶段缺陷数/(UAT 测试阶段缺陷数+系统集成测试阶段缺陷数） 2. 生产重大缺陷=投入生产后，产生的重大缺陷； 3. 重大缺陷解决及时度=乙方实际解决时间-实际发现时间 | 1. UAT测试阶段缺陷比例≤15% 2. 生产重大缺陷数量=0个 3. 重大缺陷解决及时度≤0 | 1. UAT测试阶段缺陷比例未达标，每超出一个百分点，扣罚合同金额的1%； 2. 生产重大缺陷数量=0个，未造成甲方损失的，扣罚合同金额0.1%； 造成甲方损失的，按损失情况扣罚； 3. 重大缺陷解决及时度每超出一小时，扣罚合同金额0.1%； |
| 交付物质量 | 衡量乙方交付甲方的交付物质量 | 乙方应该按约定在相应阶段向甲方交付交付物 | 交付物质量符合率=符合要求的交付物数/交付物总数 | 交付物质量符合率=100% | 交付物质量符合率每低于标准的1%，扣罚合同金额0.1% |
| SLA服务水平执行情况报告质量 | 衡量乙方提交服务水平报告的及时性和准确性 | 按照甲方要求每季度提交SLA执行情况报告 | 报告内容应包括但不限于： 1.合同执行情况； 2.实际情况与目标的对比； 3.对比结果分析； 4.存在的问题及改进计划 | 按甲方要求的报告格式，在每季度结束后的10个工作日内提交；报告需要准确、完整 | 未达标准，每延期一天或存在不准确，扣罚合同金额0.1% |
| 备注：上表中的“任务”，是指开发任务或故障处理中的软件开发任务，不包括单纯的故障维修处理。 |  |  |  |  |  |

二、技术服务类

| 服务指标名称 | 服务指标定义 | 服务指标标准和要求 | 服务标准计算 | 服务标准阈值 | 罚则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招聘服务质量 | 招聘服务质量满意度包括面试通过率、报到率、试用通过率等情况的综合体现 | 招聘服务质量满意度不低于85% | 招聘服务质量满意度=（3面试通过率+报到率+试用期通过率）/3 1. 面试通过率=面试通过人数/推荐面试总人数 2. 报到率=实际报到人数/发出通知入场人数 3. 试用期通过率=试用通过人数/实际报到人数 | 招聘服务质量满意度≥85% | 招聘服务质量满意度每低于标准的5%，扣罚当期服务对账金额0.5% |
| 人员工作质量 | 根据工作说明书的要求，衡量乙方完成任务的及时率 | 乙方应在双方确定的时间内完成计划任务且任务完成及率率不低于95% | 任务完成及时率=（规定时间内完成的任务数/总任务数）*100% | 任务完成及时率≥95% | 任务完成及时率每低于标准的5%，扣罚当期服务对账金额0.5% |
| 人员出勤率 | 衡量乙方人员是否按照甲方工作纪律要求工作 | 乙方应严格要求人员按照甲方要求出勤且出勤率不低于95% | 出勤率=（月实际在岗天数/月应在岗天数）*100% | 出勤率≥95% | 人员出勤率每低于标准的5%，扣罚当期服务对账金额0.5% |
| 人员稳定性 | 衡量乙方是否为甲方提供了一个稳定的团队 | 其他乙方项目组成员经甲方允许以同等能力人员进行更换 | 季度人员变动率=季度人员更换人次/在场总人数 | 季度人员变动率≤10% | 季度人员变动每超出5%，扣罚扣罚当期服务对账金额0.5% |
| 提交SLA服务水平执行情况 | 衡量乙方提交服务水平报告的及时性和准确性 | 按照甲方要求每季度提交SLA执行情况报告 | 报告内容应包括但不限于： 1.合同执行情况； 2.SLA服务指标执行情况 3.实际情况与标准对比分析； 4.存在的问题及改进计划 | 按甲方要求的报告格式，在每季度结束后的10个工作日内提交；报告需要准确、完整 | 未达标准，每延期一天或存在不准确，扣罚当季度服务总金额的0.1%。 |

三、软件维保类

| 服务指标名称 | 服务指标定义 | 服务指标标准和要求 | 服务标准计算 | 服务标准阈值 | 罚则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障解决及时性 | 衡量乙方解决故障能力是否满足甲方要求 | 乙方及时解决故障 | 故障及时解决率=（规定时间内按时解决故障数/故障总数）*100% | 故障及时解决率=100% | 故障解决及时率每低于标准的5%，扣罚合同金额1% |
| 服务满意度 | 衡量乙方为甲方提供服务的整体满意度 | 已方按照甲方要求提供服务，满足甲方合同中的服务要求 | 服务满意度良好 | 服务满意度良好 | 服务满意度低于良好，扣罚合同额1% |
| 系统巡检 | 衡量乙方为甲方提供定期系统巡检服务质量 | 已方按照甲方要求提供服务，满足甲方合同中的服务要求 | 报告内容应包括但不限于： 1.合同执行情况； 2.历史巡检结果比对 3.发现的问题及改进建议。 | 每次巡检完成后10个工作日日内提交 | 未达标准，每延期一天，扣罚当季度服务总金额的0.1%。 |
| 提交SLA服务水平执行情况 | 衡量乙方提交服务水平报告的及时性和准确性 | 按照甲方要求每季度提交SLA执行情况报告 | 报告内容应包括但不限于： 1.合同执行情况； 2.SLA服务指标执行情况 3.实际情况与标准对比分析； 4.存在的问题及改进计划 | 按甲方要求的报告格式，在每季度结束后的10个工作日内提交；报告需要准确、完整 | 未达标准，每延期一天或存在不准确，扣罚合同金额0.1% |

四、硬件采购类

| 服务指标名称 | 服务指标定义 | 服务指标标准和要求 | 服务标准计算 | 服务标准阈值 | 罚则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品交货及时率 | 衡量乙方供货能力是否满足甲方要求 | 乙方及时交付产品 | 约定交货时限/ 实际交货时限 | 交货产品及时率≥100% | 及时率低于100%，每降低10%扣罚合同金额5%；超过50%以上的，扣罚合同金额的50% |
| 服务满意度 | 衡量乙方为甲方提供服务的整体满意度 | 已方按照甲方要求提供服务，满足甲方合同中的服务要求 | 服务满意度良好 | 服务满意度良好 | 服务满意度低于良好，扣罚合同额1% |

五、硬件维保类

| 服务指标名称 | 服务指标定义 | 服务指标标准和要求 | 服务标准计算 | 服务标准阈值 | 罚则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障解决及时性 | 衡量乙方解决故障能力是否满足甲方要求 | 乙方及时解决故障 | 故障及时解决率=（规定时间内按时解决故障数/故障总数）*100% | 故障及时解决率=100% | 故障解决及时率每低于标准的5%，扣罚合同金额1% |
| 服务满意度 | 衡量乙方为甲方提供服务的整体满意度 | 已方按照甲方要求提供服务，满足甲方合同中的服务要求 | 服务满意度良好 | 服务满意度良好 | 服务满意度低于良好，扣罚合同额1% |
| 提交SLA服务水平执行情况 | 衡量乙方提交服务水平报告的及时性和准确性 | 按照甲方要求每季度提交SLA执行情况报告 | 报告内容应包括但不限于： 1.合同执行情况； 2.SLA服务指标执行情况 3.实际情况与标准对比分析； 4.存在的问题及改进计划 | 按甲方要求的报告格式，在每季度结束后的10个工作日内提交；报告需要准确、完整 | 未达标准，每延期一天或存在不准确，扣罚合同金额0.1% |

注：本协议所涉及罚则如与主合同相关条款存在冲突的，均以主合同为准。